## Hướng dẫn
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
Danh mục kiện hàng | Nhập mỗi kiện (hoặc nhóm kiện giống nhau) một dòng, ô nền vàng nhạt là ô nhập. Cột CBM, tổng khối lượng, cảnh báo đường bộ, chiều cao sàn xe tối đa và gợi ý container tự tính.
Lịch mốc | Theo dõi ngày kế hoạch và thực tế cho từng gói mua sắm. Cột chênh lệch và trạng thái tự tính.
Chứng từ | Danh mục chứng từ thường gặp để đánh dấu theo từng lô. Chứng từ thực tế tùy mặt hàng, điều kiện giao hàng và yêu cầu của cơ quan quản lý.
Sổ rủi ro | Chấm khả năng và mức ảnh hưởng từ 1 đến 5; điểm và mức rủi ro tự tính.
Lưu ý | Cảnh báo đường bộ theo Điều 10 Thông tư 12/2025/TT-BXD (sửa đổi bởi Thông tư 19/2026/TT-BXD). Gợi ý container theo thông số ví dụ của Hapag-Lloyd (đọc 10/10/2026), container thực tế khác nhau theo nhà sản xuất. Kết quả để tham khảo, cần xác nhận trước khi đặt chỗ.
Cần hỗ trợ? | Gửi file này cho GLOGIMEX (contact@glogimex.com) để nhận phương án vận chuyển cho cả danh mục.

## Danh mục kiện hàng
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
STT | Gói mua sắm | Nhà cung cấp | Tên kiện / thiết bị | Số lượng | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Khối lượng 1 kiện (t) | CBM (tổng) | Tổng khối lượng (t) | Đường bộ VN (Điều 10) | Sàn xe phải thấp hơn (m) | Container gợi ý | Incoterm | Điểm đi | Ngày sẵn sàng | Ngày cần tại công trường | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tổng

## Lịch mốc
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
Gói mua sắm | Mốc | Ngày kế hoạch | Ngày thực tế | Chênh lệch (ngày) | Trạng thái | Ghi chú
Hàng sẵn sàng tại nhà máy
Xuất xưởng
Tàu chạy (ETD)
Tàu đến (ETA)
Thông quan
Giao tới công trường
Formulas:
Trạng thái = IF([Ngày kế hoạch]="","",IF([Ngày thực tế]<>"",IF([Ngày thực tế]>[Ngày kế hoạch],"Trễ","Đúng hạn"),IF(TODAY()>[Ngày kế hoạch],"Quá hạn, chưa xong","Chưa đến hạn")))

## Chứng từ
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
Chọn: Có / Chưa / Không cần
Chứng từ | Lô 1 | Lô 2 | Lô 3 | Lô 4 | Lô 5 | Ghi chú
Hợp đồng mua bán
Hóa đơn thương mại (Commercial invoice)
Phiếu đóng gói (Packing list)
Vận đơn (B/L hoặc AWB)
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), nếu hưởng ưu đãi thuế
Chứng từ bảo hiểm (theo Incoterm)
Bản vẽ kiện hàng, điểm nâng, trọng tâm
Giấy phép, kiểm tra chuyên ngành (nếu mặt hàng thuộc diện)
Tờ khai hải quan
Giấy phép lưu hành xe (kiện vượt ngưỡng)
Biên bản giao nhận tại công trường

## Sổ rủi ro
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
STT | Rủi ro | Nhóm | Khả năng (1-5) | Ảnh hưởng (1-5) | Điểm | Mức | Biện pháp | Người phụ trách | Hạn xử lý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Tham chiếu
Mẫu kế hoạch logistics dự án
GLOGIMEX · Logistics kỹ thuật & dự án · glogimex.com · +84 326 768 022 · contact@glogimex.com
Ngưỡng và thông số dùng trong công thức
Chiều dài tối đa (m) | 20
Chiều rộng tối đa (m) | 2.5
Chiều cao tối đa từ mặt đường (m) | 4.2
Khối lượng toàn bộ tối đa (t) | 48
Container | Loại | Dài lòng | Rộng lòng | Cao lòng | Rộng cửa / miệng nóc | Cao cửa / dài miệng nóc | Tải tối đa (t)
20' thường (20GP) | Thường (xếp qua cửa) | 5.9 | 2.352 | 2.395 | 2.34 | 2.292 | 28.13
40' thường (40GP) | Thường (xếp qua cửa) | 12.032 | 2.352 | 2.395 | 2.34 | 2.292 | 28.75
40' cao (40HC) | Thường (xếp qua cửa) | 12.032 | 2.35 | 2.7 | 2.34 | 2.597 | 28.6
20' open top | Open top (cẩu qua nóc) | 5.895 | 2.35 | 2.34 | 2.23 | 5.338 | 30.05
40' open top | Open top (cẩu qua nóc) | 12.029 | 2.35 | 2.344 | 2.23 | 11.552 | 28.45
40' open top cao | Open top (cẩu qua nóc) | 12.029 | 2.352 | 2.649 | 2.192 | 11.552 | 28.25
20' flat rack | Flat rack | 5.638 | 2.194 | 2.233 |  |  | 42.1
40' flat rack cao | Flat rack | 11.652 | 2.245 | 2.265 |  |  | 49.1
Nguồn: Điều 10 Thông tư 12/2025/TT-BXD, sửa đổi bởi Thông tư 19/2026/TT-BXD; Hapag-Lloyd, Cargo fleet / Container, đọc 10/10/2026.